## ORÇAMENTO
|  |  | REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO JOSÉ | BDI: | 23.39% |  | Com Desoneração
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO - SC | DATA: | 2022-10-11
REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI 14/09/2022
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | 23.39%
REVITALIZAÇÃO PRAÇA SÃO JOSÉ | [8 empty] | 1804990.55 | Redução
1. |  | SERVIÇOS INICIAIS - | [6 empty] | 1581.38
1.1. | SINAPI |  | Mobilização - Canteiro de Obras | [5 empty] | 1581.38
1.1.1. | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 445 | BDI 1 | 549.09 | 1581.38
2. SINAPI |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - | [6 empty] | 462330.71
2.1. | SINAPI | 94962 | Fundação | [5 empty] | 26926.58
2.1.1. | SINAPI | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/202 | M3 | 10 | 5.77 | BDI 1 | 7.12 | 71.2
2.1.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 25 MPA. AF_01/2017 | M2 | 11.25 | 5.69 | BDI 1 | 7.02 | 78.98
2.1.3. | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 2 | 411.09 | BDI 1 | 507.24 | 1014.48
2.1.4. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 5 | 3439.78 | BDI 1 | 4244.34 | 21221.7
2.1.5. | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 10 | 16.43 | BDI 1 | 20.27 | 202.7
2.1.6. | SINAPI | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 | M | 24 | 146.47 | BDI 1 | 180.73 | 4337.52
2.2. | SINAPI |  | Estrutura | [5 empty] | 435404.13
2.2.1. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 14.59 | 3439.78 | BDI 1 | 4244.34 | 61924.92
2.2.2. | SINAPI | 95969 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | M3 | 1.5 | 3387.41 | BDI 1 | 4179.73 | 6269.6
2.2.3. | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 93.94 | BDI 1 | 115.91 | 231.82
2.2.4. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 71.54 | 61.92 | BDI 1 | 76.4 | 5465.66
2.2.5. | SINAPI | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 3500 | 21.03 | BDI 1 | 25.95 | 90825
2.2.6. | SINAPI | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | KG | 10000 | 21.19 | BDI 1 | 26.15 | 261500
2.2.7. | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 213.8 | 3.84 | BDI 1 | 4.74 | 1013.41
2.2.8. | SINAPI | 97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 243.47 | BDI 1 | 300.42 | 901.26
2.2.9. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 213.8 | 2.59 | BDI 1 | 3.2 | 684.16
2.2.10. | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 30 | 177.98 | BDI 1 | 219.61 | 6588.3
3. SINAPI |  | VEDAÇÕES - | [6 empty] | 31456.6
3.1. | SINAPI |  | Alvenaria, Cerâmica e Porcelanato | [5 empty] | 31456.6
3.1.1. | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 180 | 19.97 | BDI 1 | 24.64 | 4435.2
3.1.2. | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 100 | 54.81 | BDI 1 | 67.63 | 6763
3.1.3. | SINAPI | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | 80 | 131.98 | BDI 1 | 162.85 | 13028
3.1.4. | SINAPI | 103325 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 40 | 91.96 | BDI 1 | 113.47 | 4538.8
3.1.5. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 40 | 4.24 | BDI 1 | 5.23 | 209.2
3.1.6. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 40 | 35.29 | BDI 1 | 43.54 | 1741.6
3.1.7. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 40 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 740.8
4. SINAPI |  | REVESTIMENTOS - | [6 empty] | 800508.37
4.1. | SINAPI |  | Pisos e Calçadas | [5 empty] | 720161.42
4.1.1. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 3089.69 | 98.14 | BDI 1 | 121.09 | 374130.56
4.1.2. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 02 | MURETA EM CONCRETO DE 15 CM X 15 CM (AxL) | M | 631.65 | 68.13 | BDI 1 | 84.07 | 53102.82
4.1.3. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 03 | MURETA EM CONCRETO DE 30 CM X 15 CM (AxL) | M | 82.67 | 106.4 | BDI 1 | 131.29 | 10853.74
4.1.4. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 04 | MURETA EM CONCRETO DE 50 CM X 15 CM (AxL) | M | 207.52 | 156.04 | BDI 1 | 192.54 | 39955.9
4.1.5. | SINAPI | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 361.58 | 5.24 | BDI 1 | 6.47 | 2339.42
4.1.6. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 361.58 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 6696.46
4.1.7. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 361.58 | 2.8 | BDI 1 | 3.45 | 1247.45
4.1.8. | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 50 | 155.88 | BDI 1 | 192.34 | 9617
4.1.9. | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30 | 8.56 | BDI 1 | 10.56 | 316.8
4.1.10. | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 52.8 | 150 | BDI 1 | 185.09 | 9772.75
4.1.11. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 3089.69 | 14.57 | BDI 1 | 17.98 | 55552.63
4.1.12. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 3089.69 | 2.05 | BDI 1 | 2.53 | 7816.92
4.1.13. | SINAPI | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 51.13 | 364.21 | BDI 1 | 449.4 | 22977.82
4.1.14. | SINAPI | 92480 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 7.67 | 3.89 | BDI 1 | 4.8 | 36.82
4.1.15. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 51.13 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 946.93
4.1.16. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 364 | 98.14 | BDI 1 | 121.09 | 44076.76
4.1.17. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 364 | 2.05 | BDI 1 | 2.53 | 920.92
4.1.18. | MERCADO |  | GRAMA SINTÉTICA. Altura da Fibra: 52mm (5,2cm) ¦ Largura Rolo: 4M ¦ Fibras: fibrilado torcido ¦100% Polietileno Virgem ¦ Dtex: 9.000 ¦Cor: Verde. BASE DUPLA. 9.500 PONTOS POR M². Proteção contra raios ultravioleta UV que resulta em maior resistência aos fatores climáticos, resistente ao sol e não perde a cor e exclusiva proteção com solução antifúngica e antibactericida. Pode ser instalada em Ambiente Interno ou Externo (exposto a sol e chuva). Indicação: Quadras esportivas. Garantia: 5 anos. Incluso serviço de instalação da grama, cola, tape, linhas brancas para demarcação e borracha granulada. | M2 | 364 | 177.67 | BDI 1 | 219.23 | 79799.72
4.2. | SINAPI |  | Paredes | [5 empty] | 6754.27
4.2.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 39 | 4.24 | BDI 1 | 5.23 | 203.97
4.2.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 39 | 35.29 | BDI 1 | 43.54 | 1698.06
4.2.3. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 262 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 4852.24
4.3. | SINAPI |  | Teto | [5 empty] | 73592.68
4.3.1. | SINAPI | 103315 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 | M2 | 157.95 | 347.36 | BDI 1 | 428.61 | 67698.95
4.3.2. | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 157.95 | 17.37 | BDI 1 | 21.43 | 3384.87
4.3.3. | SINAPI | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 31.96 | 63.62 | BDI 1 | 78.5 | 2508.86
5. SINAPI |  | ESQUADRIAS, TELHADOS E VEGETAÇÕES - | [6 empty] | 271098.14
5.1. | SINAPI |  | Janelas | [5 empty] | 1994.08
5.1.1. | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4 | 404.02 | BDI 1 | 498.52 | 1994.08
5.2. | SINAPI |  | Telhados | [5 empty] | 190287.06
5.2.1. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 720 | 71.24 | BDI 1 | 87.9 | 63288
5.2.2. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 114 | 72.86 | BDI 1 | 89.9 | 10248.6
5.2.3. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 720 | 89.82 | BDI 1 | 110.83 | 79797.6
5.2.4. | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 114 | 61.67 | BDI 1 | 76.09 | 8674.26
5.2.5. | SINAPI | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 70 | 74 | BDI 1 | 91.31 | 6391.7
5.2.6. | SINAPI | 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 75 | 208.46 | BDI 1 | 257.22 | 19291.5
5.2.7. | SINAPI | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 1051.71 | BDI 1 | 1297.7 | 2595.4
5.3. | SINAPI |  | Vegetações | [5 empty] | 78817
5.3.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1800 | 16.41 | BDI 1 | 20.25 | 36450
5.3.2. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 800 | 33.01 | BDI 1 | 40.73 | 32584
5.3.3. | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 25 | 317.14 | BDI 1 | 391.32 | 9783
6. SINAPI |  | ACESSÓRIOS E LOUÇAS - | [6 empty] | 219783.01
6.1. | SINAPI |  | Acessórios | [5 empty] | 209253.08
6.1.1. | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 39.7 | 591.31 | BDI 1 | 729.62 | 28965.91
6.1.2. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 39.7 | 107.61 | BDI 1 | 132.78 | 5271.37
6.1.3. | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 10 | 1273.11 | BDI 1 | 1570.89 | 15708.9
6.1.4. | SINAPI | 6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | 62 | 171.87 | BDI 1 | 212.07 | 13148.34
6.1.5. | SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 25 | 1234.76 | BDI 1 | 1523.57 | 38089.25
6.1.6. | MERCADO |  | POSTE LUMINÁRIA BALIZADOR ALUMÍNIO PARA JARDIM 50CM | UN | 44 | 66.9 | BDI 1 | 82.55 | 3632.2
6.1.7. | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 428.76 | 166.57 | BDI 1 | 205.53 | 88123.04
6.1.8. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 02 | MURETA EM CONCRETO DE 15 CM X 15 CM (AxL) | M | 72.42 | 68.13 | BDI 1 | 84.07 | 6088.35
6.1.9. | SINAPI | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 32.58 | 5.24 | BDI 1 | 6.47 | 210.79
6.1.10. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 32.58 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 603.38
6.1.11. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 32.58 | 2.8 | BDI 1 | 3.45 | 112.4
6.1.12. | MERCADO |  | TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA TAM. 5,0M X 2,20M X 1,5M, COM REDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2200 | BDI 1 | 2714.58 | 5429.16
6.1.13. | MERCADO |  | REDE DE VÔLEI DE PRAIA (AREIA) 4 FAIXAS TAM. 8,5M X 1,0M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 850 | BDI 1 | 1048.82 | 1048.82
6.1.14. | MERCADO |  | Rede de Proteção Esportiva Com Corda para a quadra de society - Malha de 10cm | M2 | 228.62 | 10 | BDI 1 | 12.34 | 2821.17
6.2. | SINAPI |  | Louças | [5 empty] | 10529.93
6.2.1. | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9 | 10.47 | BDI 1 | 12.92 | 116.28
6.2.2. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 653.81 | BDI 1 | 806.74 | 1613.48
6.2.3. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 | 280.15 | BDI 1 | 345.68 | 1037.04
6.2.4. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 5 | 43.95 | BDI 1 | 54.23 | 271.15
6.2.5. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 579.98 | BDI 1 | 715.64 | 1431.28
6.2.6. | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 247.05 | BDI 1 | 304.83 | 1219.32
6.2.7. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 47.12 | BDI 1 | 58.14 | 116.28
6.2.8. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 46.17 | BDI 1 | 56.97 | 113.94
6.2.9. | SINAPI | 100865 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 563.5 | BDI 1 | 695.3 | 2781.2
6.2.10. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 370.77 | BDI 1 | 457.49 | 1829.96
7. SINAPI |  | DIVERSOS - | [6 empty] | 18232.34
7.1. | SINAPI |  | Serviços Diversos | [5 empty] | 18232.34
7.1.1. | MERCADO |  | ESTÁTUA SÃO JOSÉ, 1,80M, EM CONCRETO ARMADO | UN | 1 | 4000 | BDI 1 | 4935.6 | 4935.6
7.1.2. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 03 | MURETA EM CONCRETO DE 30 CM X 15 CM (AxL) | M | 8 | 106.4 | BDI 1 | 131.29 | 1050.32
7.1.3. | SINAPI | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 6.09 | 5.24 | BDI 1 | 6.47 | 39.4
7.1.4. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 6.09 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 112.79
7.1.5. | MERCADO |  | LETREIRO EM ACM, COM A ESCRITA "EU AMO ERVAL VELHO". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MURETA. | UM | 1 | 2000 | BDI 1 | 2467.8 | 2467.8
7.1.6. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.5 | 3439.78 | BDI 1 | 4244.34 | 2122.17
7.1.7. | SINAPI | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para prj-estrutural) | MÊS | 2 | 3040.87 | BDI 1 | 3752.13 | 7504.26
Engº Civil Carlos Eduardo Pretto
CREA-SC 172.080-0
CPRETTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CREA-SC 186.650-0

## CRONOGRAMA
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 03/20 | 2 04/20 | 3 05/20 | 4 06/20
1. | SERVIÇOS INICIAIS - | 1581.38 | % Período: | 100,00%
1.1. | Mobilização - Canteiro de Obras | 1581.38 | % Período: | 100,00%
2. | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA - | 462330.71 | % Período: | 53,54% | 42,60% | 3,86%
2.1. | Fundação | 26926.58 | % Período: | 100,00%
2.2. | Estrutura | 435404.13 | % Período: | 41,67% | 53,48% | 4,85%
3. | VEDAÇÕES - | 31456.6 | % Período: |  | 50,00% | 50,00%
3.1. | Alvenaria, Cerâmica e Porcelanato | 31456.6 | % Período: |  | 50,00% | 50,00%
4. | REVESTIMENTOS - | 800508.37 | % Período: |  |  | 32,75% | 67,25%
4.1. | Pisos e Calçadas | 720161.42 | % Período: |  |  | 30,57% | 69,43%
4.2. | Paredes | 6754.27 | % Período: |  |  | 40,88% | 59,12%
4.3. | Teto | 73592.68 | % Período: |  |  |  | 100,00%
5. | ESQUADRIAS, TELHADOS E VEGETAÇÕES - | 271098.14 | % Período: |  |  |  | 100,00%
5.1. | Janelas | 1994.08 | % Período: |  |  |  | 100,00%
5.2. | Telhados | 190287.06 | % Período: |  |  |  | 100,00%
5.3. | Vegetações | 78817 | % Período: |  |  |  | 100,00%
6. | ACESSÓRIOS E LOUÇAS - | 219783.01 | % Período: | 11,73% |  | 80,42% | 7,85%
6.1. | #REF! | #REF! | % Período: | 100,00%
6.2. | Acessórios | 209253.08 | % Período: |  |  | 88,89% | 11,11%
6.3. | Louças | 10529.93 | % Período: | 26,20% |  | 73,80%
6.4. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 100,00%
7. | DIVERSOS - | 18232.34 | % Período: |  |  | 61,71% | 38,29%
7.1. | Serviços Diversos | 18232.34 | % Período: |  |  |  | 100,00%
7.2. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 99,40% | 0,60%
8. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 0,85% | 99,15%
8.1. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 0,85% | 99,15%
9. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  |  | 100%
9.1. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  |  | 100%
1804990.55 |  | Período | %: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total: R$ 294.456,92 |  |  | Investimento: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total: R$ 294.456,92 |  | Acumulado: | %: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total: R$ 294.456,92 |  |  | Investimento: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
PROJETO
EXECUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
LOCALIZAÇÃO
DISTRITO DE IBICUÍ
Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 - A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.
2 - A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS. COFINS, ISS.
CÁLCULO DO LDI
Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  | Status | Limites estabelecidos no Acordão 2622/2013/TCU/Plenário
Item | Parcela do BDI | % |  | 1º Quartil (%) | Médio (%) | 3º Quartil
1 | Administração Central (AC) | 3 | OK | 3 | 4 | 5.5
2 | Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
3 | Risco (R) | 0.97 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
4 | Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
5 | Lucro (L) | 6.16 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
6 Impostos | ISSQN (Conforme legislação Municipal) | 5 | OK | 0 | 2.5 | 5
| PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
| COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5
BDI - SEM DESONERAÇÃO |  | 22.47 | Fora do Intervalo
BDI - COM DESONERAÇÃO |  | 28.82