## ORÇAMENTO
|  |  | REVITALIZAÇÃO PAÇO MUNICIPAL, PRAÇA HILÁRIO PIOVEZAN E PRAÇA LODOVICO HERMINIO TONIAL | BDI: | 23.39% |  | Com Desoneração
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL VELHO - SC | DATA: | 2022-10-11
REFERÊNCIA TÉCNICA: SINAPI 14/09/2022
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | 23.39%
REVITALIZAÇÃO PAÇO MUNICIPAL, PRAÇA HILÁRIO PIOVEZAN E PRAÇA LODOVICO HERMINIO TONIAL | [8 empty] | 387815.44 | Redução
1. |  | SERVIÇOS INICIAIS - | [6 empty] | 20623.1
1.1. | SINAPI |  | Mobilização - Canteiro de Obras | [5 empty] | 20623.1
1.1.1. | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 5.76 | 445 | BDI 1 | 549.09 | 3162.76
1.1.2. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 1060.6 | BDI 1 | 1308.67 | 13086.7
1.1.3. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4 | 886.14 | BDI 1 | 1093.41 | 4373.64
2. SINAPI |  | ESTRUTURA - | [6 empty] | 11148.47
2.1. | SINAPI |  | Muretas e Rampa | [5 empty] | 11148.47
2.1.1. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 03 | MURETA EM CONCRETO DE 30 CM X 15 CM (AxL) | M | 10.5 | 106.4 | BDI 1 | 131.29 | 1378.55
2.1.2. | SINAPI | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 9.08 | 5.24 | BDI 1 | 6.47 | 58.75
2.1.3. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 9.08 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 168.16
2.1.4. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 9.08 | 2.8 | BDI 1 | 3.45 | 31.33
2.1.5. | SINAPI | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2 | 3439.78 | BDI 1 | 4244.34 | 8488.68
2.1.6. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 13.39 | 61.92 | BDI 1 | 76.4 | 1023
3. SINAPI |  | REVESTIMENTOS - | [6 empty] | 273084.34
3.1. | SINAPI |  | Pisos/Calçadas e Guia | [5 empty] | 205027.1
3.1.1. | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1051.72 | 98.14 | BDI 1 | 121.09 | 127352.77
3.1.2. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 01 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 1051.72 | 14.57 | BDI 1 | 17.98 | 18909.93
3.1.3. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 1051.72 | 2.05 | BDI 1 | 2.53 | 2660.85
3.1.4. | SINAPI | COMPOSIÇÃO 02 | MURETA EM CONCRETO DE 15 CM X 15 CM (AxL) | M | 436.07 | 68.13 | BDI 1 | 84.07 | 36660.4
3.1.5. | SINAPI | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | 130.82 | 5.24 | BDI 1 | 6.47 | 846.41
3.1.6. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 130.82 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 2422.79
3.1.7. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 130.82 | 2.8 | BDI 1 | 3.45 | 451.33
3.1.8. | SINAPI | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 100 | 3.74 | BDI 1 | 4.61 | 461
3.1.9. | SINAPI | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 33.96 | 364.21 | BDI 1 | 449.4 | 15261.62
3.2. | SINAPI |  | Paredes | [5 empty] | 16793.02
3.2.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 7.5 | 4.24 | BDI 1 | 5.23 | 39.23
3.2.2. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 7.5 | 35.29 | BDI 1 | 43.54 | 326.55
3.2.3. | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | 887 | 15.01 | BDI 1 | 18.52 | 16427.24
3.3. | SINAPI |  | Teto | [5 empty] | 51264.22
3.3.1. | SINAPI | 103314 | INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | M2 | 87.4 | 325.86 | BDI 1 | 402.08 | 35141.79
3.3.2. | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 87.4 | 17.37 | BDI 1 | 21.43 | 1872.98
3.3.3. | SINAPI | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 87.4 | 63.62 | BDI 1 | 78.5 | 6860.9
3.3.4. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.75 | 72.82 | BDI 1 | 89.85 | 1684.69
3.3.5. | SINAPI | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6 | 74 | BDI 1 | 91.31 | 547.86
3.3.6. | SINAPI | 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 15 | 208.46 | BDI 1 | 257.22 | 3858.3
3.3.7. | SINAPI | 97933 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1051.71 | BDI 1 | 1297.7 | 1297.7
4. SINAPI |  | ESQUADRIAS, TELHADOS E VEGETAÇÕES - | [6 empty] | 13522.1
4.1. | SINAPI |  | Telhados | [5 empty] | 679.5
4.1.1. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 6 | 28.16 | BDI 1 | 34.75 | 208.5
4.1.2. | SINAPI | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 6 | 63.62 | BDI 1 | 78.5 | 471
4.2. | SINAPI |  | Vegetações | [5 empty] | 12842.6
4.2.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 298 | 16.41 | BDI 1 | 20.25 | 6034.5
4.2.2. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 157 | 33.01 | BDI 1 | 40.73 | 6394.61
4.2.3. | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 111.7 | BDI 1 | 137.83 | 413.49
5. SINAPI |  | ACESSÓRIOS - | [6 empty] | 69437.43
5.1. | SINAPI |  | Acessórios e Diversos | [5 empty] | 69437.43
5.1.1. | SINAPI | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 55.42 | 591.31 | BDI 1 | 729.62 | 40435.54
5.1.2. | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 55.42 | 107.61 | BDI 1 | 132.78 | 7358.67
5.1.3. | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 4 | 1273.11 | BDI 1 | 1570.89 | 6283.56
5.1.4. | SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 6 | 1234.76 | BDI 1 | 1523.57 | 9141.42
5.1.5. | MERCADO |  | LETREIRO EM ACM, COM A ESCRITA "EU AMO ERVAL VELHO". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MURETA. | UN | 1 | 2000 | BDI 1 | 2467.8 | 2467.8
5.1.6. | MERCADO |  | LETREIRO EM ACM, COM A ESCRITA "PAÇO MUNICIPAL". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM MURETA. | UN | 1 | 2000 | BDI 1 | 2467.8 | 2467.8
5.1.7. | SINAPI | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | UN | 9.08 | 114.48 | BDI 1 | 141.26 | 1282.64
Engº Civil Carlos Eduardo Pretto
CREA-SC 172.080-0
CPRETTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
CREA-SC 186.650-0

## CRONOGRAMA
Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1 03/20 | 2 04/20 | 3 05/20 | 4 06/20
1. | SERVIÇOS INICIAIS - | 20623.1 | % Período: | 100,00%
1.1. | Mobilização - Canteiro de Obras | 20623.1 | % Período: | 100,00%
2. | ESTRUTURA - | 11148.47 | % Período: | 53,54% | 42,60% | 3,86%
2.1. | #REF! | #REF! | % Período: | 100,00%
2.2. | Muretas e Rampa | 11148.47 | % Período: | 41,67% | 53,48% | 4,85%
3. | #REF! | #REF! | % Período: |  | 50,00% | 50,00%
3.1. | #REF! | #REF! | % Período: |  | 50,00% | 50,00%
4. | REVESTIMENTOS - | 273084.34 | % Período: |  |  | 32,75% | 67,25%
4.1. | Pisos/Calçadas e Guia | 205027.1 | % Período: |  |  | 30,57% | 69,43%
4.2. | Paredes | 16793.02 | % Período: |  |  | 40,88% | 59,12%
4.3. | Teto | 51264.22 | % Período: |  |  |  | 100,00%
5. | ESQUADRIAS, TELHADOS E VEGETAÇÕES - | 13522.1 | % Período: |  |  |  | 100,00%
5.1. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  |  | 100,00%
5.2. | Telhados | 679.5 | % Período: |  |  |  | 100,00%
5.3. | Vegetações | 12842.6 | % Período: |  |  |  | 100,00%
6. | ACESSÓRIOS - | 69437.43 | % Período: | 11,73% |  | 80,42% | 7,85%
6.1. | #REF! | #REF! | % Período: | 100,00%
6.2. | Acessórios e Diversos | 69437.43 | % Período: |  |  | 88,89% | 11,11%
6.3. | #REF! | #REF! | % Período: | 26,20% |  | 73,80%
6.4. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 100,00%
7. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 61,71% | 38,29%
7.1. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  |  | 100,00%
7.2. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 99,40% | 0,60%
8. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 0,85% | 99,15%
8.1. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  | 0,85% | 99,15%
9. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  |  | 100%
9.1. | #REF! | #REF! | % Período: |  |  |  | 100%
387815.44 |  | Período | %: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total: R$ 294.456,92 |  |  | Investimento: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total: R$ 294.456,92 |  | Acumulado: | %: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total: R$ 294.456,92 |  |  | Investimento: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
PROJETO
EXECUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE
LOCALIZAÇÃO
DISTRITO DE IBICUÍ
Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 - A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI sem desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.
2 - A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.
3 - Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS. COFINS, ISS.
CÁLCULO DO LDI
Acórdão 2622/2013/TCU/Plenário
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  |  | Status | Limites estabelecidos no Acordão 2622/2013/TCU/Plenário
Item | Parcela do BDI | % |  | 1º Quartil (%) | Médio (%) | 3º Quartil
1 | Administração Central (AC) | 3 | OK | 3 | 4 | 5.5
2 | Seguro (S) e Garantia (G) | 0.8 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
3 | Risco (R) | 0.97 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
4 | Despesas Financeiras (DF) | 0.59 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
5 | Lucro (L) | 6.16 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
6 Impostos | ISSQN (Conforme legislação Municipal) | 5 | OK | 0 | 2.5 | 5
| PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65
| COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 | 4.5
BDI - SEM DESONERAÇÃO |  | 22.47 | Fora do Intervalo
BDI - COM DESONERAÇÃO |  | 28.82